## Sheet1
任务名称 | 开始时间 | 持续时间 | 结束时间
市场调研 | 2025-03-11 | 2 | 2025-03-13
系统设计 | 2025-03-13 | 22 | 2025-04-04
数据库设计 | 2025-03-14 | 21 | 2025-04-04
订单库设计 | 2025-03-14 | 7 | 2025-03-21
书籍库设计 | 2025-03-21 | 7 | 2025-03-28
用户库设计 | 2025-03-28 | 7 | 2025-04-04
页面设计 | 2025-03-14 | 21 | 2025-04-04
订单界面设计 | 2025-03-14 | 5 | 2025-03-19
购物界面设计 | 2025-03-19 | 5 | 2025-03-24
浏览界面设计 | 2025-03-24 | 5 | 2025-03-29
登录界面设计 | 2025-03-29 | 5 | 2025-04-03
权限设计 | 2025-04-05 | 4 | 2025-04-09
用户权限设计 | 2025-04-05 | 2 | 2025-04-07
管理权限设计 | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-09
逻辑实现 | 2025-04-09 | 21 | 2025-04-30
浏览逻辑实现 | 2025-04-09 | 3 | 2025-04-12
登录逻辑实现 | 2025-04-12 | 5 | 2025-04-17
订单逻辑实现 | 2025-04-17 | 6 | 2025-04-23
购物逻辑实现 | 2025-04-23 | 7 | 2025-04-30
系统综合 | 2025-04-30 | 7 | 2025-05-07
测试与调整 | 2025-05-07 | 30 | 2025-06-06
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[持续时间]